OBSAH:

1. Identifikační údaje:

2. Širší vztahy:
2.a Lokalizace plochy
2.b Dotčený pozemek
2.c Sítě technické infrastruktury 
2.d Stávající stav

2.e Navrhovaný stav
3. Vlastní provádění prací:

3.a Normy

3.b Harmonogram prací

4. Technologie prováděných prací
4.a Kácení dřevin, odstranění pařezů

4.b Příprava plochy, terénní úpravy

4.c Výsadba stromů, návrh vysazovaného sortimentu
4.d Výsadba soliterních keřů, keřových porostů a živého plotu
4.e Výsadba trvalkových záhonů, cibuloviny
4.f Trávník

4.g Zajištění úklidu plochy
1. Identifikační údaje:
"Revitalizace zeleně v prostoru zatáčky u hlavního vstupu do ZOO Praha"
Zadavatel ( investor): 
Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zpracovatel (projektant): 

Zahradní architekt ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 70138397, 

DIČ: CZ7512250174

Stupeň projektové dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby, pro případné stavební povolení a  pro výběr dodavatele. 

Lokalita: 

Pozemky svahu u hlavního vstupu do Zoologické zahrady hlavního města Prahy
Datum: 

9/2015
Projektová dokumentace byla zpracována pro Zoologickou zahradu hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo seznámení s plochou, požadavky investora a šetření v terénu prováděné v letních měsících roku 2015.

Podklady pro zpracování grafické podoby projektové dokumentace byly předány investorem (geodetické zaměření plochy).

Použité podklady:

1. Podklady pro projektování z webového portálu katastru nemovitostí

2. Textová část aplikace katastru nemovitostí

3. Geodetické zaměření ploch Zoologické zahrady v .dwg formátu předané investorem

4. Vlastní šetření v terénu 

5. Konzultace s investorem

2. Širší vztahy:
 2.a Lokalizace plochy

Plocha se nachází ve vstupní části zoologické zahrady hlavního města Prahy ve svahu u hlavního vstupu.
Pro větší přehlednost byla plocha rozdělena do několika částí:
Plocha A.: nejsušší část svahu vedle výběhu pandy červené

Plocha B.: svah nad prostorem zatáčky

Plocha C.: mírný svah navazující nad vstupní budovu včetně svahu podél oplocení

Plocha D.: plocha podél cesty k provozním budovám, plocha pro návštěvníky nepřístupná

Plocha E.: plocha v okolí skalky, plocha v současné době v projektové dokumentaci neřešená

[image: image1.emf]
2.b Dotčený pozemek:


Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo 1564/1 v k.ú. Troja. Celková výměra pozemku parcelní číslo 1564/1 k.ú. Troja je 232 349m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, majitel pozemku: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2 Staré Město, 110 00 Praha 1.

2.c Sítě technické infrastruktury:

V podkladech předaných investorem byly zakresleny sítě technické infrastruktury.  Výsadby stromů respektují ochranná pásma sítí technické infrastruktury.
2.d Stávající stav:

V současné době se jedná o plochu s velmi malou intenzitou údržby, rostou zde přestárlé a neatraktivní keře v přehoustlých porostech. Plocha nezbytně vyžaduje celkovou revitalizaci a to i s přihlédnutím k tomu, že se jedná o jednu z prvních částí zoologické zahrady, kterou návštěvník při vstupu uvidí. 
2.e Navrhovaný stav:

Prováděcí projekt řeší celkovou revitalizaci plochy včetně určení její náplně co se zeleně týče. Návrh výsadeb je koncipován tak, aby se vstupní prostor zatáčky stal esteticky a kompozičně odpovídajícím ploše hlavního vstupu do zoologické zahrady hlavního města Prahy. 

V rámci provádění projektu budou odstraněny nevhodné a nevyhovující dřeviny a provedena odpovídající terénní úprava tak, aby došlo k zatraktivnění svahu. Stávající dřeviny jsou ve většině esteticky a ekologicky nevhodné, většina z nich se nachází v poslední fázi života, či případně již odumírá. Celkově se stávající kompozice řešeného prostoru zcela rozpadá  je tak nezbytná celková revitalizace plochy, k tomu také projektová dokumentace směřuje. 


V prostorech nejprudších svahů bude zbudován systém opěrných zídek, terén bude upraven tak, aby zde mohla být provedena esteticky vhodná výsadba stromů, keřů a trvalkových záhonů. Navrhovaná zeleň respektuje specifika stanoviště (poměrně extrémní, suché a místy silně svažité plochy).

Co se týče stromů, pro výsadby v plochách bylo navrženo několik druhů dubů snášejících suché podmínky, dále pak jerlín japonský a jehličnatý cedr libanonský. V rámci keřových výsadeb byly navrženy výrazně v různých obdobích roku kvetoucí keře jako je například komule davidova, lespedésa, modřil barvířský, hortenzie latnatá, muchovník a další, jako podrost je pak vysázen břečťan a barvínek. Keře byly zvoleny tak, aby se v ploše po celou vegetační sezónu objevoval nějaký výrazný akcent. Stromy a keře pak budou doplněny trvalkovými záhony s převahou levandulí a okrasných trav.
3. Vlastní provádění prací:
3.a Normy
Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Použití výpěstků se řídí normami: 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení
Oborové normy:

Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů, 

SPPKA A02 001:2013

3.b Harmonogram prací

1. Předání staveniště 
2. Kácení stromů, odstraňování keřů, likvidace pařezů a dalšího odpadu a zbytků
3. Terénní úpravy v plochách navrhovaných zídek

4. Další úklidové a demoliční práce

5. Výstavba opěrných zídek v plochách

6. Vyrovnání terénu v závislosti na zídkách, doplnění zeminy, jemné terénní úpravy
7. Příprava plochy před instalací kokosové textilie

8. Instalace kokosové textilie
9. Výkopové práce při hloubení výsadbových jam vzrostlých stromů
10. Výsadba stromu včetně instalace nadzemního kotvení, ochrany kmene, zálivkové mísy a zálivky
11. Příprava ploch pro výsadbu soliterních keřů, keřových záhonů a živého plotu

12. Výsadba soliterních keřů a živého plotu

13. Výsadba keřových skupin

14. Příprava keřových záhonů

15. Výsadba trvalkových záhonů
16. Mulčování záhonů a výsadbových mís (mulčovací materiál dle specifikace)
17. Dokončovací práce, doplnění uhynulých rostlin, úklid
18. Rozvojová a udržovací péče
4. Technologie prováděných prací
4.a Kácení dřevin, odstranění pařezů

Kácení dřevin bude provedeno na základě Projektové dokumentace „ PR 01 Návrh dřevin ke kácení a ošetření – mapový podklad“, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Rozměry a veškeré biometrické charakteristiky kácených dřevin jsou uvedeny v "PR 02 Dendrologický průzkum – průvodní zpráva, tabulková část a fotodokumentace".

Veškerý materiál vzniklý kácením určených stromů bude odpovídajícím způsobem zlikvidován. Větve budou seštěpkovány, dřevo bude rozřezáno na metrové kusy. 

Budou odstraněny veškeré vzniklé pařezy v ploše, tyto budou odstraněny do hloubky min. 30 cm. Veškeré práce budou prováděny za pomoci malé mechanizace a ručně. Jámy vzniklé odfrézováním pařezů budou zasypány dokonale odplevelenou ornicí, povrch bude odpovídajícím způsobem upraven.

Veškeré dřeviny budou káceny na základě platného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Realizátor a případný technický dozor investora před započetím prací ověří platnost povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Štěpka vzniklá z kácení dřevin (stromů i keřů) bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Materiál vzniklý v rámci odstraňování pařezů bude taktéž odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech.

V celé ploše budou odstraněny veškeré rostlinné i mechanické zbytky (ruderální porost, stavební odpad, případné nečistoty v plochách). 

Seznam stromů k povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les:

	číslo dřeviny
	latinský název dřeviny
	obvod kmene ve výčetní výši v cm
	výška dřeviny v m
	šířka koruny
	zdravotní stav
	vitalita
	SH
	návrh opatření
	poznámka

	9.
	Betula pendula
	91, 66
	7
	4
	4
	4
	4
	N
	silně proschlá

	119.
	Picea pungens
	88
	10
	2
	3
	3
	4
	N
	odlomený terminál, poměrně silně proschlý

	124.
	Picea pungens
	85
	10
	4
	4
	4
	4
	N
	velmi silně proschlý exemplář na konci životnosti, obrostlý břečťanem

	128.
	Picea pungens
	94
	11
	3,5
	3
	3
	4
	N
	silně prosychající exemplář


Seznam keřů a keřových skupin k povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les:

	číslo dřeviny
	latinský název dřeviny
	výška dřeviny v m
	šířka koruny
	zdravotní stav
	vitalita
	SH
	návrh opatření
	poznámka

	1.
	Taxus baccata ´Erecta´
	5
	5
	3
	2
	3
	N
	prorůstající nálety Acer platanoides

	2.
	Taxus baccata ´Erecta´
	5
	8
	3
	1
	3
	N
	prorůstající nálety Acer platanoides

	5.
	Ilex crenata
	0,5
	1
	3
	3
	4
	N
	 

	6.
	Ligustrum vulgare
	1,5
	6
	3
	3
	4
	N
	nálet Sambucus nigra a Mahonia aquifolium v ploše

	7.
	Cotoneaster adpressus
	0,5
	3
	3
	2
	4
	N
	 

	8.
	Taxus baccata
	2
	4
	3
	2
	3
	N
	 

	10.
	Hedera helix
	0,2
	50
	2
	2
	3
	N
	půdní pokryv, odstranit z důvodu revitalizace plochy

	14.
	Laurocerasus officinalis
	0,5
	0,5
	4
	4
	4
	N
	silně utlačený břečťanem

	15.
	Lonicera nitida
	1
	2
	3
	3
	3
	N
	prosychající exemplář, odstranit z důvodu revitalizace plochy

	16.
	Pieris floribunda
	1
	0,5
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	17.
	Rhododendron sp.
	1
	2
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	18.
	Taxus baccata
	1,5
	1
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	19.
	Viburnum ´Pragense´
	0,5
	1
	3
	3
	5
	N
	zcela suchý a odumřelý exemplář

	20.
	Caryopteris clandonensis, Spiraea japonica, Hedera helix, Euonymus fortunei, Spiraea japonica ´Golden Princess´
	max. 1,2
	30
	2
	2
	3
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	26.
	Stephanandra incisa, Taxus baccata, Lonicera nitida
	max. 1,5
	6
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	27.
	Taxus baccata, Forsythia intermedia
	1,5
	5
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	28.
	Acer platanoides
	4
	2
	5
	4
	5
	N
	téměř suchý a odumřelý exemplář

	30.
	Spirea x van houttei, Taxus baccata
	2,5
	10
	3
	3
	3
	N
	silně prosychající skupina, odstranit z důvodu revitalizace plochy

	31.
	Crataegus monogyna
	5
	15
	4
	4
	4
	N
	mírně proschlý

	32.
	Cotoneaster multiflorus
	2
	12
	4
	4
	4
	N
	trojkmen, odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	34.
	Robinia pseudoacacia
	max. 1,5
	9
	3
	2
	4
	N
	skupina náletů

	35.
	Cotoneaster dammeri ´Skogholm´
	0,2
	7
	3
	2
	3
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	36.
	Picea abies ´Nidiformis´
	1,5
	6
	3
	2
	3
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	37.
	Picea abies ´Echiniformis´
	2,5
	6,5
	3
	2
	3
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	38.
	Pinus nigra ´Compacta´
	2
	2
	3
	3
	4
	N
	odspodu silně prosychá, neperspektivní exemplář

	40.
	Juniperus sabina ´Tamariscifolia´
	1,2
	2,5
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	41.
	Juniperus squamata ´Blue Star´
	1
	1
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	42.
	Euonymus japonicus ´Variegatus´
	0,5
	2
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	44.
	Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´
	1,5
	16
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	46.
	Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´
	1,5
	22
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	47.
	Taxus baccata
	2
	4
	3
	2
	4
	N
	odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	48.
	Cotoneaster damerii, Cotoneaster multiflorus, Clematis viticela, Forsythia intermedia
	max. 2
	12
	3
	2
	4
	N
	nálety Quercus robur, Acer platanoides, odstranit z důvodu celkové revitalizace plochy

	55.
	Acer platanoides
	max. 2,5
	20
	3
	2
	5
	N
	skupina náletů, neperspektivní

	73.
	Forsythia suspensa, Spiraea x van houttei
	2,5
	11
	4
	4
	5
	N
	plus nálety Acer platanoides, skupinu odstranit z důvodu revitalizace plochy

	74.
	Lonicera tatarica, Spiraea x van houttei, Syringa vulgaris
	2,5
	15
	4
	4
	5
	N
	plus nálety Acer platanoides, skupinu odstranit z důvodu revitalizace plochy

	75.
	Pinus heldreichi
	4
	2,5
	3
	3
	5
	N
	odumírající exemplář napadený sypavkou borovic

	77.
	Juniperus squamata ´Mayerii´
	3
	5
	5
	4
	5
	N
	velmi silně prosychá, neperspektivní

	78.
	Berberis juliane
	0,7
	1
	2
	2
	4
	N
	silně prosychající, neperspektivní

	79.
	Hibiscus syriacus
	2
	4
	4
	4
	4
	N
	silně proschlý

	81.
	Berberis thunbergii ´Atropurpurea´
	1,8
	4
	5
	4
	5
	N
	silně proschlý, odumírající exemplář

	82.
	Cotoneaster horizontalis
	0,5
	3
	5
	4
	5
	N
	proschlý, odumírající

	83.
	Pinus rotundata
	4
	13
	4
	4
	4
	N
	silně proschlý

	84.
	Juniperus scopulorum ´Skyrocket´
	4,5
	11
	4
	4
	5
	N
	silně proschlý, odumírající exemplář

	85.
	Picea pungens ´Pendula´
	0,5
	2
	4
	4
	4
	N
	prosychající, neperspektivní exemplář

	86.
	Taxus baccata
	3,5
	8
	3
	3
	4
	N
	prosychající, neperspektivní exemplář

	89.
	Cotoneaster multiflorus
	2
	14
	4
	4
	4
	N
	prosychající exemplář

	91.
	Cotoneaster salicifolius
	0,7
	1,5
	3
	3
	4
	N
	prosychající exemplář

	92.
	Cotoneaster mutliflorus
	3
	11
	3
	3
	4
	N
	prosychající exemplář

	93.
	Juniperus chinensis ´Keteleri´
	1
	1
	3
	3
	4
	N
	prosychající exemplář

	94.
	Rosa hugonis
	2,5
	13
	3
	3
	5
	N
	silně proschlý exemplář

	95.
	Acer platanoides
	12
	10
	2
	2
	2
	N
	ponechat

	97.
	Crataegus monogyna
	3,5
	4
	4
	4
	4
	N
	u paty nálet Taxus baccata, neperspektivní, silně proschlý exemplář

	99.
	Cotoneaster multiflorus
	1
	8
	2
	2
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	100.
	Laurocerasus officinalis
	1,5
	5
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	101.
	Picea glauca ´Conica´
	2,5
	2
	5
	5
	5
	N
	téměř suchá, zarostlá v jalovci

	102.
	Juniperus virginiana ´Tripartita´
	3,5
	14
	4
	4
	5
	N
	silně proschlý, neperspektivní exemplář

	103.
	Juniperus sabina ´Femina´
	1,5
	2
	4
	4
	4
	N
	silně proschlý, neperspektivní exemplář

	104.
	Picea abies ´Clanbrassiliana´
	4
	3
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	105.
	Cotoneaster adpressus
	1
	4
	3
	3
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy

	106.
	Juniperus sabina ´Tamariscifolia´
	1
	5
	4
	4
	4
	N
	prorůstá Cotoneaster dammeri ´Skogholm´, odstranit z důvodu revitalizace plochy

	107.
	Taxus baccata
	1,5
	2
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy, prosychá

	108.
	Picea abies ´Barii´
	3
	7
	4
	4
	4
	N
	silně proschlý, neperspektivní exemplář

	109.
	Picea pungens ´Glauca´
	3
	4
	4
	4
	4
	N
	silně proschlý, neperspektivní exemplář

	110.
	Taxus baccata
	1
	1,5
	4
	4
	4
	N
	odstranit z důvodu revitalizace plochy, prosychá

	111.
	Juniperus communis ´Hornibrookii´
	1,5
	5
	4
	4
	4
	N
	prorůstá Cotoneaster dammeri

	112.
	Juniperus sabina ´Tamariscifolia´
	1
	4
	4
	4
	4
	N
	silně proschlý

	113.
	Cotoneaster dammeri ´Skogholm´, Mahonia aquifolium, Euonymus japonicus ´Variegatus´
	0,5
	6
	3
	3
	4
	N
	přehoustlá, přestárl skupina


4.b Příprava plochy, terénní úpravy

V rámci celé řešené ploch budou provedeny hrubé a jemné terénní úpravy včetně doplnění a výměny ornice. V rámci úprav terénu bude nejprve svolán kontrolní den za přítomnosti autorského a technického dozoru a plochy a návrh terénních úprav bude vytýčen v terénu. Zároveň bude provedeno vytyčení průběhu inženýrských sítí.
V rámci hrubých terénních úprav bude provedena především příprava přes stavbou opěrných zídek. V rámci rovnání terénu budou z plochy odstraněny hrubé mechanické nečistoty jako je stavební odpad, kameny o průměru větším něž 10 cm a případný ostatní odpad. Odpad a nekvalitní zemina budou z plochy odvezeny a nahrazeny novou zeminou s vyšším obsahem organických látek, v celé ploše kolem budovaných zídek se počítá s doplněním a převrstvením cca 40 cm zeminy. Navážená zemina bude před rozprostřením v ploše schválena technickým dozorem a zástupcem investora a to především z hlediska kvality.

4.c Výsadba stromů, navrhovaný sortiment

Výsadba:
a. Nákup rostlinného materiálu: Při nákupu rostlinného materiálu budou přesně dodrženy specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, výška dřeviny).  Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci a bez mechanického poškození.
Výsadbový materiál bude ve školkách vybírán za účasti zástupce investora, případně technického nebo autorského dozoru. Veškeré vysazované stromy budou ještě před výsadbou a ošetřením ochranným nátěrem zkontrolovány zástupcem autorského nebo technického dozoru. V případě pochybností o pravosti rostlinného materiálu si může investor na realizační firmě (na náklady realizační firmy) vyžádat soudně znalecký posudek o pravosti rostlinného materiálu.
b. Přeprava a uskladnění dřevin: Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich poškození. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné školky, pokud možno ihned. 
c. Termín výsadby: Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově podmíněné vlastnosti jednotlivých taxonů dřevin a zároveň klimatické podmínky daného roku. Balové dřeviny vysazujeme zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich opadu. 
Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den, ve kterém bude provedeno zhodnocení kvality výsadbového materiálu, zhodnocení kvality substrátu. 
Hloubení výsadbových jam

Vytýčení výsadbových míst bude provedeno dle mapového podkladu PR 03 Osazovací plán – mapový podklad. Vytýčení výsadbových míst bude provedeno za účasti autorského nebo technického dozoru a zástupce investora. Před vytýčením bude provedeno zaměření veškerých probíhajících sítí technické infrastruktury.
Výsadbové jámy pro velké stromy budou mít minimální velikost cca 1 x1 x 1 m. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní den s přítomností autorského dozoru a zástupce investora.  Ve výsadbových jamách pro stromy bude provedena ve vrchní vrstvě 50% výměna substrátu.


Čím větší je rozměr výsadbové jámy, tím lépe pro vysazovanou dřevinu, perspektivy dalšího růstu a vývoje se s velikostí jámy zlepšují (platí především u stromů). Norma ČSN DIN 18 916 uvádí, že výsadbová jáma by měly být nejméně 1,5 krát vetší než kořenový bal dřeviny. 


Tvar výsadbové jámy bude čtvercový, od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se tedy svažují ke dnu, bude provedeno zdrsnění stěn a dna výsadbové mísy. V rámci hloubení jam bude nejprve vykopána vrstva ornice, poté podorničí, materiály budou ukládány zvlášť, aby nedošlo k jejích promíchání a následně budou do jámy umisťovány v původním pořadí.


Narušením stěny výsadbové jámy předejdeme takzvanému květináčovému efektu (květináčový efekt nastává, pokud kořeny nemohou dostatečně pronikat do okolního zhutnělého nebo jinak nepříznivého substrátu). V důsledku květináčového efektu je ohrožena stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silně projeví zejména při výrazně rozdílných vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho okolí. Lze ho zmírnit právě rozrušením stěn výsadbové jámy. 
Pěstební substrát


Do hloubky 40 cm bude jako substrát pro 50% výměnu použita ornice s větším množství organických látek. Ornice bude dokonale bezplevelná.

Hnojení: vysazované dřeviny hnojíme zásobním tabletovaným hnojivem, jedná se o hnojivo, z něhož se minerální látky uvolňují po jednu až dvě vegetační sezóny. Tabletované hnojivo se při výsadbě dřevin používá v dávce 5g/l, k jednomu stromu bude do vrchní vrstvy 40 cm použito 6 kusů tablet.  
Hydrogel: Do výsadbové jámy vzrostlého stromu bude použit Hydrogel pro vylepšení vodního režimu. Hydrogel bude použit v množství 500 g/listnatý strom. Prostředek bude použit v souladu s pokyny výrobce.
Výsadba stromu, zálivka

Vlastní výsadba: Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže v půdě zetlít, ponechat můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sázíme tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti. Při výsadbě alejového stromu nejprve změříme hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy manipulujeme zásadně za bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat zeminou, kterou pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům dáme pozor, abychom nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, abychom eliminovali vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů. Při výsadbě počítáme se sesedáním zeminy v jámě, tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím vody, bude použito cca 70 litrů na strom. 
Ochrana kmene: Jako ochrana kmene použit nátěr Arbo-flex. Nátěr bude aplikován od země až k prvnímu rozvětvení koruny. Aplikace přípravku bude provedena v souladu s pokyny výrobce.

Nejprve bude očištěn kmen od lišejníků, volné kůry apod., poté bude proveden základní nátěr, po zaschnutí bude základová vrstva překryta nátěrem Arbo-flexem. Přípravek by neměl být nanášen na zmrzlé nebo mokré dřevo, nejlepší výsledky přináší aplikace při teplotě vyšší než 10˚C. Přípravek není jedovatý pro člověka ani zvěř, proto je jeho použití v městské zeleni velmi vhodné. 

Kotevní 

Nadzemní kotvení:

Vzrostlý listnatý strom bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 12 vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) bude mít průměr minimálně 8 cm, délku 300 cm, s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o průměru min. 6 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky budou spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Dřevěné příčky budou od sebe vzdáleny 10 cm (okraj jedné příčky od příčky druhé). Svislé kůly budou zatlučeny do dna výsadbové jámy, ve spodní části budou jako ochrana kmene instalovány třikrát tři spojovací příčky. Dřevina bude poté uvázána tříbodovým úvazkem k hlavním kotvícím kůlům.  K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován nýtováním. Úvazek musí být proveden tak aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval.

Zálivková mísa bude vytvořena jako kruhová, její průměr bude u 1,5 metru. Lem mísy bude při okrajích mírně zvednutý oproti stávajícímu terénu, zvednut bude o cca minimálně 15 cm. Zvednutý okraj zálivkové mísy bude vytvořen z přebytečné ornice z výsadbové jámy. Jako mulč bude použita jemně drcená mulčovací kůra o maximální velikosti části 5 cm, v případě stromů v trvalkových záhonech v zídkách pak bude jako mulč použit štěrk frakce 8/16 mm.

4.d Výsadba soliterních keřů, keřových porostů a živého plotu 


Ve výsadbových jamách soliterních keřů bude provedena 50% výměna substrátu, soliterní keře nebudou nijak kotveny. U všech soliterních keřů bude vytvořena zálivková mísa o průměru cca 1 metr, vrstva mulče bude 10 - 15 cm, jako mulč bude použita mulčovací kůra o maximální velikosti částic 5 cm, u keřů vysazovaných v plochách trvalkových záhonů ve štěrku bude jako mulč použit štěrk frakce 8/16 mm.


Před výsadbou živého plotu bude provedena příprava plochy v celém pásu živého plotu, ve výsadbových jamách jednotlivých rostlin bude provedena 50% výměna zeminy. 

V rámci nákupu rostlinného materiálů pro výsadbu keřů bude přesně dodržen rod, druh a kultivar uvedený v projektové dokumentaci, zároveň bude dodržena výsadbová velikost uvedená ve výkazu výměr. 


Při výběru rostlinného materiálu bude dodržen rod, druh, případně kultivar  a výsadbová velikost uvedená v projektu (PR 05 Výkaz výměr, respektive PR 06 Orientační rozpočet). Dbáme na to, aby veškerý materiál byl kvalitní, v bezplevelné zemině, s dobře prokořeněným substrátem v kontejneru, případně dobře prokořeněným zemním balem. Rostliny by neměly být zavadlé, zapařené, napadené chorobami či škůdci. Výsadbový materiál by měl být jednotný ve velikosti a kvalitě. 
Do výsadbových jam keřů bude použit Hydrogel v množství cca 0,02 kg na výsadbovou jámu (množství dle velikosti vysazovaného keře).

Soliterní keře nebudou nijak kotveny.

4.e Výsadba trvalkových záhonů, cibuloviny

Trvalkové záhony budou vysazeny dle výkresové části projektové dokumentace ve sponu cca 5 - 9 kusů na metr plus soliterní jedinci. Před výsadbou bude svolán kontrolní den a trvalky budou dle druhů rozmístěny autorským dozorem do jednotlivých výsadbových ploch. Trvalkové záhony budou mulčovány jemně drcenou mulčovací kůrou o maximální velikosti částic 5 cm v trvalkovém záhonu A. a mulčovacím štěrkem frakce 8/16 mm v plochách záhonů mezi zídkami.

Nákup a výsadba trvalek a ostatních okrasných rostlin: 

Při výběru rostlinného materiálu bude dodržen rod, druh, případně kultivar  a výsadbová velikost uvedená v projektu (PR 05 Výkaz výměr a PR 06 Orientační rozpočet). Dbáme na to, aby veškerý materiál byl kvalitní, v bezplevelné zemině, s dobře prokořeněným substrátem v kontejneru. Rostliny by neměly být zavadlé, zapařené, napadené chorobami či škůdci. Výsadbový materiál by měl být jednotný ve velikosti a kvalitě. 
Cibuloviny budou vysazovány v hnízdech po 5 kusech (Allium), v hnízdech po 3 kusech (Eremurus). Cibuloviny budou vysazovány namátkově do ploch trvalkových záhonů, cibuloviny nebudou sázeny do plochy tráv.
4.f Trávník


Před výsevem trávníku bude nejprve provedena plošná úprava terénu při nerovnostech terénu plus mínus 50 - 100 mm. Následně proběhne obdělání půdy kultivátorováním. Ornice nebude v ploše doplňována, případné nerovnosti budou odstraněny převrstvením ornice v rámci plošných úprav.

Trávník parkový:
V ploše vyznačené v mapovém podkladu projektové dokumentace budou nejprve provedeny jemné terénní úpravy a následně vyset trávník. Trávník bude vyset ve vhodném agrotechnickém termínu. Pro výsev bude použita travní směs do sucha. Pro výsev bude použita travní směs do suchých podmínek, lze využít například hotové směsi od firmy  Planta Naturalis "Slunná stráňka" nebo směs "Kopretinová louka". Jako výsevek bude použito množství udávané výrobcem. U těchto směsí je možné počítat s nižší intenzitou následné péče (méně sečí ročně).

4.g Zajištění úklidu plochy
Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid odpadků a kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé stromy a keře,  uhynulé případně poškozené trvalky, opraveno kotvení dřevin, doplněna vrstva mulčovací kůry a mulčovacího štěrku.
PAGE  
11

